## Sheet1
ID | Giai đoạn (Phase) | Công việc chính (Major Task) | Công việc chi tiết (Specific Task) | Người phụ trách (Owner) | Người tham gia (Participants) | Thời gian dự kiến (Ngày) | Tuần bắt đầu | Tuần kết thúc | Kết quả đầu ra (Deliverable) | Trạng thái (Status)
1 | Giai đoạn 1: Khởi tạo & Lập kế hoạch | Lập kế hoạch dự án |  | Dương Thành Giang (CTO) |  | 10 | 1 | 2 | Kế hoạch dự án được thống nhất
1.1 |  |  | Tổ chức cuộc họp khởi động (Kick-off meeting) | Dương Thành Giang (CTO) | CEO, Head of Product, Tech Leads | 2 | 1 | 1 | Biên bản cuộc họp, phạm vi và mục tiêu được thống nhất | Chưa bắt đầu
1.2 |  |  | Xác định và lập danh sách các bên liên quan | Dương Thành Giang (CTO) | Head of Product | 3 | 1 | 1 | Ma trận RACI hoặc danh sách các bên liên quan | Chưa bắt đầu
1.3 |  |  | Lựa chọn công cụ và thiết lập quy trình làm việc | Dương Thành Giang (CTO) | Tech Leads | 2 | 2 | 2 | Không gian làm việc trên Confluence/Docs, template tài liệu | Chưa bắt đầu
1.4 |  |  | Xây dựng kế hoạch tổng thể và chi tiết | Dương Thành Giang (CTO) |  | 3 | 2 | 2 | Bản kế hoạch chi tiết (file này) | Chưa bắt đầu
2 | Giai đoạn 2: Thu thập Yêu cầu | Phân tích yêu cầu |  | Dương Thành Giang (CTO) |  | 10 | 3 | 4 | Tài liệu yêu cầu hoàn chỉnh
2.1 |  |  | Tổ chức workshop thu thập yêu cầu kinh doanh & chức năng | Head of Product | Dương Thành Giang (CTO), CEO, Business Team | 5 | 3 | 3 | Tài liệu Yêu cầu Kinh doanh (BRD), danh sách User Stories/Use Cases | Chưa bắt đầu
2.2 |  |  | Tổ chức workshop thu thập yêu cầu phi chức năng (NFRs) | Dương Thành Giang (CTO) | Tech Leads, DevOps, Security Team | 5 | 4 | 4 | Danh sách các NFRs (hiệu suất, bảo mật, khả năng mở rộng, v.v.) | Chưa bắt đầu
3 | Giai đoạn 3: Soạn thảo Kiến trúc | Viết bản nháp SAD v1.0 |  | Dương Thành Giang (CTO) |  | 25 | 5 | 9 | Bản nháp SAD v1.0
3.1 |  |  | Viết Phần 1: Tổng quan Giải pháp (Overview) | Dương Thành Giang (CTO) | Head of Product | 3 | 5 | 5 | Hoàn thành mục Tổng quan, Phạm vi, Giả định, Ràng buộc | Chưa bắt đầu
3.2 |  |  | Viết Phần 2: Bối cảnh Kinh doanh (Business Context) | Head of Product | Dương Thành Giang (CTO) | 2 | 5 | 5 | Hoàn thành mục Bối cảnh Kinh doanh, Quy trình nghiệp vụ | Chưa bắt đầu
3.3 |  |  | Thiết kế Góc nhìn Logic & Quy trình (Logical & Process View) | Dương Thành Giang (CTO) | Tech Leads | 4 | 6 | 6 | Sơ đồ thành phần logic, sơ đồ luồng quy trình chính | Chưa bắt đầu
3.4 |  |  | Thiết kế Góc nhìn Triển khai thực tế (Implementation View) | Dương Thành Giang (CTO) | Tech Leads | 5 | 7 | 7 | Sơ đồ kiến trúc hệ thống, lựa chọn công nghệ và lý do | Chưa bắt đầu
3.5 |  |  | Thiết kế Góc nhìn Dữ liệu (Data View) | Data Architect/Tech Lead | Dương Thành Giang (CTO) | 4 | 8 | 8 | Sơ đồ ERD, mô tả luồng dữ liệu, chiến lược lưu trữ | Chưa bắt đầu
3.6 |  |  | Thiết kế Góc nhìn Triển khai & Vận hành (Deployment & Operational View) | DevOps Lead/Tech Lead | Dương Thành Giang (CTO) | 5 | 9 | 9 | Sơ đồ hạ tầng, kế hoạch monitoring, backup, disaster recovery | Chưa bắt đầu
3.7 |  |  | Tổng hợp và hoàn thiện bản nháp SAD v1.0 | Dương Thành Giang (CTO) |  | 2 | 9 | 9 | Bản nháp SAD v1.0 sẵn sàng để rà soát | Chưa bắt đầu
4 | Giai đoạn 4: Rà soát & Lấy ý kiến | Thu thập phản hồi |  | Dương Thành Giang (CTO) |  | 10 | 10 | 11 | Tài liệu tổng hợp phản hồi
4.1 |  |  | Tổ chức buổi rà soát với các bên liên quan Kinh doanh/Sản phẩm | Dương Thành Giang (CTO) | CEO, Head of Product, Business Team | 4 | 10 | 10 | Phản hồi về các góc nhìn Kinh doanh, Logic | Chưa bắt đầu
4.2 |  |  | Tổ chức buổi rà soát kỹ thuật với đội ngũ phát triển | Dương Thành Giang (CTO) | Tech Leads, Development Team, DevOps | 4 | 11 | 11 | Phản hồi về các góc nhìn kỹ thuật chi tiết | Chưa bắt đầu
4.3 |  |  | Tổng hợp, phân loại và ưu tiên các phản hồi | Dương Thành Giang (CTO) |  | 2 | 11 | 11 | Danh sách các thay đổi cần thực hiện | Chưa bắt đầu
5 | Giai đoạn 5: Hoàn thiện & Phê duyệt | Finalize SAD |  | Dương Thành Giang (CTO) |  | 5 | 12 | 12 | SAD v1.0 được phê duyệt
5.1 |  |  | Cập nhật tài liệu SAD dựa trên phản hồi | Dương Thành Giang (CTO) | Tech Leads | 3 | 12 | 12 | Bản nháp SAD v1.1 (đã cập nhật) | Chưa bắt đầu
5.2 |  |  | Tổ chức buổi họp phê duyệt cuối cùng | Dương Thành Giang (CTO) | CEO, Head of Product, Tech Leads | 2 | 12 | 12 | SAD v1.0 Final được ký duyệt | Chưa bắt đầu
6 | Giai đoạn 6: Phổ biến & Bảo trì | Vận hành tài liệu |  | Dương Thành Giang (CTO) |  | Liên tục | 13 | - | Quy trình quản lý SAD
6.1 |  |  | Phổ biến tài liệu cho toàn bộ đội ngũ | Dương Thành Giang (CTO) | All Engineering & Product | - | 13 | - | Tài liệu được đăng tải và thông báo | Chưa bắt đầu
6.2 |  |  | Thiết lập quy trình quản lý thay đổi (Change Management) | Dương Thành Giang (CTO) | Tech Leads | - | 13 | - | Quy trình được ghi lại và áp dụng | Chưa bắt đầu
6.3 |  |  | Lên lịch rà soát và cập nhật định kỳ (hàng quý) | Dương Thành Giang (CTO) |  | -
95.6 | [5 empty] | 120 | 188 | 156